## Página1
Programação FLAVOR HUB
Código da tarefa | Descrição da tarefa | Dependência das Tarefas | Duração (Dias) | Início | Fim | Folga (Dias) | Autor
S0 | Corrigir diagrama de sequência | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Marcô
S1 | Corrigir diagrama de sequência | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Tomás
S2 | Corrigir diagrama de sequência | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Murillo
S3 | Corrigir diagrama de sequência | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Daniro
S4 | Corrigir diagrama de sequência | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Mineiro
C0 | Corrigir diagrama de classes | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Marcô
C1 | Corrigir diagrama de classes | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Tomás
C2 | Corrigir diagrama de classes | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Murillo
C3 | Corrigir diagrama de classes | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Daniro
C4 | Corrigir diagrama de classes | Sem dependências | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | Mineiro
P0 | PERT | S0, S1, S2, S3, S4, C0, C1, C2, C3, C4 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | GRUPO TODO
G0 | Desenvolvimento do diagrama de Gantt | S0, C0 | 2 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2 | Marcô
G1 | Desenvolvimento do diagrama de Gantt | S1, C1 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 | Tomás
G2 | Desenvolvimento do diagrama de Gantt | S2, C2 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 | Murillo
G3 | Desenvolvimento do diagrama de Gantt | S3, C3 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 | Daniro
G4 | Desenvolvimento do diagrama de Gantt | S4, C4 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 | Mineiro
E0 | Estudar REACT | P0 | 13 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 0 | GRUPO TODO
D0 | Criar estrutura base do projeto React Native | E0 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 0 | GRUPO TODO
D1 | Configurar navegação entre telas (React Navigation) | D0 | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2 | GRUPO TODO
D2 | Criar tela inicial com barra de busca e lista de restaurantes | D0 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 9 | Marcô
D3 | Implementar funcionalidade de busca de restaurantes (nome, categoria) | D2 | 8 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 16 | Marcô
D4 | Criar tela de restaurante com informações, pratos e avaliações | D2 | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-04 | 8 | Marcô
D5 | Implementar tela de avaliação de restaurante (nota e comentário) | D4, D1 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 1 | Murillo
D6 | Criar lógica de envio da avaliação de restaurante para o backend | D5 | 13 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 14 | Murillo
D7 | Implementar tela de prato com dados e avaliações | D4 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 14 | Tomás
D8 | Implementar tela de avaliação de prato (nota e comentário) | D7, D1 | 13 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 0 | Daniro
D9 | Criar lógica de envio da avaliação de prato para o backend | D8 | 13 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 20 | Daniro
D10 | Criar tela e formulário para sugestão de atualização de cardápio | D4 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 1 | Mineiro
D11 | Enviar sugestão de cardápio para o backend com dados do usuário | D10, D1 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 3 | Mineiro
D12 | Criar tela de perfil do usuário (dados + histórico) | D1 | 3 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2 | Tomás
D13 | Criar tela de aprovação de sugestões para restaurantes | D11 | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 5 | Mineiro
D14 | Implementar lógica de aceitar/rejeitar sugestões no backend | D13 | 5 | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 14 | Mineiro
D15 | Exibir avaliações e médias nos restaurantes e pratos | D4, D7 | 3 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 1 | Tomás e Marcô
D16 | Configurar integração com backend (API REST ou Firebase) | D0 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2 | GRUPO TODO
D17 | Criar banco de dados (Firebase / Mongo / Supabase etc.) | D0 | 2 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2 | GRUPO TODO
D18 | Implementar persistência de dados (avaliar, sugestões etc.) | D7, D10, D12 | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2 | GRUPO TODO
T0 | Testar fluxo completo de login → avaliação → perfil | D1, D13 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 4 | GRUPO TODO